## 路基协作队伍最高控制价
福银高速积善出入口工程路基协作队伍工程量清单 | [12 empty] | 10*25 | 4*25
货币单位：人民币(元） | [12 empty] | 257 | 107
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 计量规则 | 费用组成 | 工作内容 | 综合单价 （不含税） | 综合单价 | 甲供材料允许损耗率 | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10=8*4 | 11
| 最高控制价（一+四） | [8 empty] | 30848056.1847
一 | 积善出入口工程 | [8 empty] | 28300968.9768
二 | 清单 第100章 总 则 | [8 empty] | 3505698.6889
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | [6 empty] | 454451
103 | 临时工程与设施 | m | 1500 |  |  |  | 1239.8935 | 1278.2407 |  | 1917361.1111
103-1 | 临时道路修建 | m | 1500 |  |  |  | 521.375 | 537.5 |  | 806250 | 新建便道1.5km
103-1-1 | 临时道路修建、养护 | m | 1500 |  |  |  | 521.375 | 537.5 |  | 806250
-a | 换填片石 | m3 | 7500 | 按照技术交底量计量，但不得超过设计数量。 | 单价包含全部费用 | 装、运、铺筑、整平、分层碾压等全部工序。 | 68.25 | 83.3333 |  | 625000 | 双向两车道5宽，地下为旱地，暂考虑换填1m
-b | 碎石路面 | m3 | 1125 | 按照技术交底量计量，但不得超过设计数量。 | 单价包含全部费用 | 装、运、铺筑、整平、分层碾压等全部工序。 | 131.95 | 161.1111 |  | 181250
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 | [6 empty] | 1111111.1111
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 | [7 empty] | 已包含在综合单价
104 | 施工便涵（φ1000混凝土管） | m | 32 |  |  |  | 582.9096 | 711.7333 |  | 22775.4667
105 | 施工标准化 | 总额 | 1 | [6 empty] | 1111111.1111
105-1 | 项目驻地建设 | 项 | 1 |  |  |  | 748732.2222 | 771888.8889 |  | 771888.8889
-a | 项目驻地租金 | 月 | 18 |  |  |  | 25480 | 31111.1111 |  | 560000 | 工期12个月，收尾6个月
-b | 项目驻地装修 | m2 | 229 |  |  |  | 728 | 888.8889 |  | 203555.5556 | 参考公司承建的房建项目
-c | 网络 | 月 | 16 |  |  |  | 273 | 333.3333 |  | 5333.3333
-d | LED | 项 | 1 |  |  |  | 2457 | 3000 |  | 3000
105-3 | 小型构件预制场 | 项 | 1 |  |  |  | 329045.5556 | 339222.2222 |  | 339222.2222
-a | 小型构件预制场租金 | 月 | 12 |  |  |  | 20020 | 24444.4444 |  | 293333.3333 | 与刚进场合并占地2000m2，现按照1000m2考虑平摊租金
-b | 场地硬化（C20） | m2 | 1000 |  |  |  | 41.7589 | 45.8889 |  | 45888.8889 | 10cm厚
三 | 清单 第200章 路 基 | [8 empty] | 24795270.2879
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-a | 挖水泥混凝土路面 | m3 | 953.832 | 按照技术交底量计量，但不得超过设计数量。 | 单价包含全部费用 | 机械破碎拆除、运至指定弃土场、清理场地、平整。 | 72.8 | 88.8889 |  | 84785.0667
-c | 挖碎石基层 | m3 | 650.895 | 按照技术交底量计量，但不得超过设计数量。 | 单价包含全部费用 | 机械破碎拆除、运至指定弃土场、清理场地、平整。 | 18.2 | 22.2222 |  | 14464.3333
-d | 铣刨旧水泥路面2cm | m2 | 64331 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按平方米为单位进行计量 | 单价包含全部费用 | 包括安全布控、铣刨机铣刨旧路面、山猫清扫工作面、人工再次清理工作面以及其他根据现场实际情况所需的附加工序等 | 5.915 | 7.2222 |  | 464612.7778
-e | 铣刨旧水泥砼桥面铺装3cm | m2 | 3426 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按平方米为单位进行计量 | 单价包含全部费用 | 包括安全布控、铣刨机铣刨旧路面、山猫清扫工作面、人工再次清理工作面以及其他根据现场实际情况所需的附加工序等 | 5.915 | 7.2222 |  | 24743.3333
202-3 | 拆除结构物 | [5 empty] | 0
-b | 混凝土结构 | m3 | 4999 | 按拆除构筑物实际尺寸体积计算 | 单价包含全部费用 | 机械破碎拆除、运至指定弃土场、清理场地、平整。 | 72.8 | 88.8889 |  | 444355.5556
-d | 金属结构 | [5 empty] | 0
-d-1 | 拆除波形梁护栏 | m | 1259 | 按拆除构筑物实际尺寸长度计算 | 单价包含全部费用 | 拆除及废料装车，场地清理等全部工序的工作。 | 22.75 | 27.7778 |  | 34972.2222
-d-2 | 拆除隔离栅 | m | 1511 | 按拆除构筑物实际尺寸长度计算 | 单价包含全部费用 | 拆除及废料装车，场地清理等全部工序的工作。 | 4.55 | 5.5556 |  | 8394.4444
203 | 挖方路基 | [5 empty] | 0
203-1 | 路基挖方 | [5 empty] | 0
-a | 挖土方 | m3 | 549314.7 | 按设计图示开挖断面尺寸体积计算 | 单价包含全部费用 | 施工准备、就位、开挖工作面、挖、卸，土方堆放、整修，修整、清理工作面等全部工作内容。 | 5.733 | 7 |  | 3845202.9 | 自卸汽车清表土运输距离5km以内
| 土方每增运1公里 |  | 549314.7 |  |  |  | 3.276 | 4 |  | 2197258.8 | 自卸汽车清表土运输增运3km
-b | 挖石方 | m3 | 40121 | 按设计图示开挖断面尺寸体积计算 | 单价包含全部费用 | 施工准备；挖掘机就位、炮筒配合开挖，修整边坡、清理工作面等全部工作内容。 | 24.115 | 29.4444 |  | 1181340.5556 | 自卸汽车清表土运输距离5km以内
| 石方每增运1公里 | km | 40121 |  |  |  | 3.822 | 4.6667 |  | 187231.3333 | 自卸汽车清表土运输增运3km
204 | 填方路基 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | [5 empty] | 0 |  |  | 0
-a | 利用土方 | m3 | 394729.1 | 按照设计图示压实后断面尺寸体积计算 | 单价包含全部费用 | 施工准备，原地面清表、填前压实、分层填筑、整平、翻晒、洒水、压实，排水；路面及边坡修整、清理余土等全部工作内容。 | 3.276 | 4 |  | 1578916.4
-b | 利用石方 | m3 | 43609 | 按照设计断面压实后体积计算 | 单价包含全部费用 | 原地面清表、解小并分层摊平、羊足碾碾压、压路机压实、修整路堤边坡及路面，洒水等。 | 4.368 | 5.3333 |  | 232581.3333
-d | 借土填方（上路床回填砂性土） | m3 | 21289 | 按照设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含全部费用 | 按路基横断面计算,施工过程中依规范要求增加的填宽不计，但不得超过现场技术交底和设计量。 | 22.75 | 27.7778 |  | 591361.1111
-h | 结构物台背回填 | [5 empty] | 0
-h-1 | 桥头台背回填透水性材料 | m3 | 5521 | 按照设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含全部费用 | 机械进出场、配合卸料、杂物清理，基底清理、场地内排水、台阶开挖、分层摊铺、整平、碾压夯实，场地内倒运，现场清理等相关工作内容 | 40.95 | 50 |  | 276050
-i | 锥坡及台前溜坡填土 | [5 empty] | 0
-i-1 | 挡墙锥坡填土 | m3 | 48.6 | 按照实际完成的设计图示范围以内压实断面尺寸，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 放样、台阶开挖、运弃、选料、装车、运输1km以内、摊平、压实、检测、按设计超填、边坡修整、临时排水，工完场清，安全文明施工措施等相关的一切工作。 | 13.65 | 16.6667 |  | 810
-i-2 | 桥台锥坡填砂砾土 | m3 | 7839.8 | 按照实际完成的设计图示范围以内压实断面尺寸，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 放样、台阶开挖、运弃、选料、装车、运输1km以内、摊平、压实、检测、按设计超填、边坡修整、临时排水，工完场清，安全文明施工措施等相关的一切工作。 | 27.755 | 33.8889 |  | 265682.1111
205 | 特殊地区路基处理 | [5 empty] | 0
205-1 | 软土路基处理 | [5 empty] | 0
-c | 垫层 | [5 empty] | 0
-c-6 | 粘土隔水层 | m3 | 5200 | 按设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含全部费用 | 装、运、铺筑、整平、分层碾压等全部工序。 | 15.1515 | 18.5 |  | 96200
-d | 土工合成材料 | [5 empty] | 0
-d-3 | 双向土工格栅（抗拉强度≥50KN/m） | m2 | 58090.3 | 按设计平面面积计算，不考虑拼接/搭接 | 单价包含除土工格栅材料费以外的全部费用 | 整平路基、挖填锚固沟、铺设、缝合搭接、锚固土工布等全部工序。 | 0.91 | 1.1111 |  | 64544.7778
-d-4 | 土工格室
-e | 铺设土工格室 | m2 | 39766 | 按设计平面面积计算，不考虑拼接/搭接 | 单价包含除土工格栅材料费以外的全部费用 | 整平路基、挖填锚固沟、铺设、缝合、锚固土工布等全部工序。 | 0.91 | 1.1111 |  | 44184.4444
-o | 压实（大吨位压路机碾压25t及以上） | m2 | 86407.9 | 按实际完成不超过设计数量计 | 单价包含全部费用 | 机械进出场、转场、就位及移位、按技术交底规定进行碾压至满足设计要求（至少碾压20遍）、碾压后配合检测等 | 1.911 | 2.3333 |  | 201618.4333
-p | 补强冲击碾压 | m2 | 45489 | 按实际完成不超过设计数量计 | 单价包含全部费用 | 机械进出场、转场、就位及移位、按技术交底规定进行碾压至满足设计要求（至少碾压20遍）、碾压后配合检测等 | 1.911 | 2.3333 |  | 106141
205-9 | 低填浅挖路基处理 | [5 empty] | 0
-a | 换填透水性材料（包括填前压实） | m3 | 29293.6 | 按照设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含全部费用 | 机械进出场、配合卸料、杂物清理，基底清理、场地内排水、分层摊铺、整平、碾压夯实，场地内倒运，现场清理等相关工作内容 | 40.95 | 50 |  | 1464680
205-10 | 填方地段不良地基处理 | [5 empty] | 0
-a | 换填透水性材料（包括填前压实） | m3 | 42776.9 | 按照设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含全部费用 | 机械进出场、配合卸料、杂物清理，基底清理、场地内排水、分层摊铺、整平、碾压夯实，场地内倒运，现场清理等相关工作内容 | 40.95 | 50 |  | 2138845
205-11 | 碎石盲沟 | [5 empty] | 0
-a | 碎石盲沟400*400mm（含无纺土工布250g/m 2） | m | 1801.1 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 | 沟槽土方挖运，垫层填筑压实、渗水土工布包裹砂砾石填筑、出水口砌筑、回填。甲供料的领用、装运卸，不计增运费。 | 29.12 | 35.5556 |  | 64039.1111
-b | 碎石盲沟600*600mm | m | 460 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 | 沟槽土方挖运，垫层填筑压实、渗水土工布包裹砂砾石填筑、出水口砌筑、回填。甲供料的领用、装运卸，不计增运费。 | 38.22 | 46.6667 |  | 21466.6667
-c | 碎石盲沟500*400mm | m | 4970 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 | 沟槽土方挖运，垫层填筑压实、渗水土工布包裹砂砾石填筑、出水口砌筑、回填。甲供料的领用、装运卸，不计增运费。 | 29.12 | 35.5556 |  | 176711.1111
-d | 弃土场渗沟（含土工布，φ20cm带孔PVC管） | m | 120 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 | 沟槽土方挖运，垫层填筑压实、渗水土工布包裹砂砾石填筑、出水口砌筑、回填。甲供料的领用、装运卸，不计增运费。 | 337.5663 | 412.1689 |  | 49460.2667
-e | 弃土场碎石盲沟（含土工布，φ10cm带孔PVC管） | m | 204 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 | 沟槽土方挖运，垫层填筑压实、渗水土工布包裹砂砾石填筑、出水口砌筑、回填。甲供料的领用、装运卸，不计增运费。 | 94.7201 | 115.6533 |  | 23593.28
207 | 坡面排水 | [5 empty] | 0
207-2 | 排水沟 | [5 empty] | 0
-a | M7.5浆砌片石（弃土场） | m3 | 126 | 按设计图示尺寸计算圬工体积 | 单价包含除水泥外的全部费用 | 沟槽开挖，垫层铺筑、压实，石料选择、整修、清洗，砂浆拌和、运输，砌筑、勾缝、安泄水孔、设置变形缝、 养护，回填、夯实等全部工序。 | 172.9 | 211.1111 |  | 26600 | 现场片石利用开采出来的石料
-c | C20现浇混凝土(改渠) | m3 | 1982.7 | 按设计断面尺寸及实际量测长度计算的体积计量。挖基、回填、反滤层、伸缩缝、 泄水管等工作内容已含在单价内，不另 行计量。 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 放样、挖沟、清底、安拆模板、浇注砼、养护、材料水平20m内转运，工完场清，安全文明施工措施等相关的 一切工作。 | 195.65 | 238.8889 | 2% | 473645
207-4 | 跌水与急流槽 | [5 empty] | 0
-c | 现浇混凝土 | [5 empty] | 0
-c-1 | C25现浇混凝土（路堤边坡流水槽、检修踏步） | m3 | 426.9 | 按设计断面尺寸及实际量测长度计算的体积计量。挖基、回填、反滤层、伸缩缝、 泄水管等工作内容已含在单价内，不另 行计量。 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 放样、挖沟、清底、安拆模板、浇注砼、养护、材料水平20m内转运，工完场清，安全文明施工措施等相关的 一切工作。 | 195.65 | 238.8889 | 2% | 101981.6667
-c-2 | C20现浇混凝土（急流槽） | m3 | 800.1 | 按设计断面尺寸及实际量测长度计算的体积计量。挖基、回填、反滤层、伸缩缝、 泄水管等工作内容已含在单价内，不另 行计量。 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 放样、挖沟、清底、安拆模板、浇注砼、养护、材料水平20m内转运，工完场清，安全文明施工措施等相关的 一切工作。 | 195.65 | 238.8889 | 2% | 191135
-c-3 | 砂砾垫层 | m3 | 303.4 | 按设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含全部费用 | 装、运、铺筑、整平、分层碾压等全部工序。 | 93.7846 | 114.5111 |  | 34742.6711
-c-4 | 沥青麻絮沉降缝 | m2 | 290 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 | 沉降分施工以及未完成该项工作的所有内容。 | 9.1 | 11.1111 |  | 3222.2222
-c-5 | C20现浇混凝土（流水槽、消力池） | m3 | 724.7 | 按设计断面尺寸及实际量测长度计算的体积计量。挖基、回填、反滤层、伸缩缝、 泄水管等工作内容已含在单价内，不另 行计量。 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 放样、挖沟、清底、安拆模板、浇注砼、养护、材料水平20m内转运，工完场清，安全文明施工措施等相关的 一切工作。 | 195.65 | 238.8889 | 2% | 173122.7778
-c-6 | C25砼预制消力池盖板 | m3 | 5.7 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 场地平整，模板清理、涂油、安装，钢筋下料、加工、绑扎、安装、砼浇注、振动、养护。 | 500.5 | 611.1111 | 2% | 3483.3333
-c-7 | C25现浇砼台帽 | m3 | 12.2 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 364 | 444.4444 | 2% | 5422.2222
-c-8 | 水沟盖板预制钢筋HPB300 | kg | 433 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 312.7222
-c-9 | 水沟盖板预制钢筋HRB400 | kg | 1567 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 1131.7222
208 | 护坡、护面墙 | [5 empty] | 0
208-3 | 浆砌片石护坡 | [5 empty] | 0
-a | 满铺浆砌片石护坡 | [5 empty] | 0
-a-1 | M7.5浆砌片石锥坡及锥坡基础 | m3 | 46.2 | 按设计图示尺寸计算圬工体积 | 单价包含除水泥外的全部费用 | 沟槽开挖，垫层铺筑、压实，石料选择、整修、清洗，砂浆拌和、运输，砌筑、勾缝、安泄水孔、设置变形缝、 养护，回填、夯实等全部工序。 | 172.9 | 211.1111 |  | 9753.3333 | 现场片石利用开采出来的石料
-a-2 | 砂垫层 | m3 | 5.4 | 按设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含除砂外的全部费用 | 装、运、铺筑、整平、分层碾压等全部工序。 | 4.55 | 5.5556 |  | 30
208-4 | 混凝土护坡 | [5 empty] | 0
-c | C20现浇混凝土骨架护坡 | m3 | 1154.8 | 按照实际施工的设计体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 坡面基槽开挖及回填，脚手架搭拆，模板制安拆，混凝土浇筑及养护，收面及修面，反滤层或垫层铺设，变形缝、泄水管(孔)设置等全部工序的工作。 | 195.65 | 238.8889 | 2% | 275868.8889
-d | C25混凝土预制件骨架护坡 | m3 | 3122.8 | 按照实际施工的设计体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 坡面基槽开挖及回填，脚手架搭拆，模板制安拆，混凝土浇筑及养护，收面及修面，反滤层或垫层铺设，变形缝、泄水管(孔)设置等全部工序的工作。 | 500.5 | 611.1111 | 2% | 1908377.7778
-e | M7.5浆砌片石 | m3 | 863 | 按实际施工圬工尺寸计算体积 | 单价包含除水泥外的全部费用 | 坡面清理，垫层铺筑，搭拆跳板、挂线、找平、选修片石、砂浆拌和、运输，砌筑、勾缝、养生等全部工序。 | 172.9 | 211.1111 |  | 182188.8889 | 现场片石利用开采出来的石料
-f | C25混凝土预制块压顶、铺砌、护脚、镶边、挡水埂 | m3 | 1529.9 | 按设计图示混凝土预制件圬工体积计算 | 单价包含除预制构件及水泥以外的全部费用 | 坡面清理，垫层铺筑，搭拆脚手架、挂线、找平、砂浆拌和、运输，砌筑、勾缝、安泄水孔、设变形缝，养护、场地清理等全部工序。 | 500.5 | 611.1111 |  | 934938.8889
-g | HPB300 | kg | 5269 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 3805.3889
-h | M10水泥砂浆垫层 | m3 | 1262.7 | 按照实际施工的设计体积计算 | 单价包含除水泥以外的全部费用 | 分层推平、铺筑、洒水、碾压，整平、排水等全部工作内容。 | 4.55 | 5.5556 |  | 7015
-i | 植草挂无纺土工布30g/m2 | m2 | 62018.9 | 按照实际施工的设计平方计算 | 单价包含全部费用 | 清理整平路基、铺设土工布/土工膜、缝合及锚固土工 布等全部工序。 | 5.1761 | 6.32 |  | 391959.448
-j | 植草挂铁丝网 | m2 | 62018.9 | 按照实际施工的设计平方计算 | 单价包含全部费用 | 铁丝网铺设、固定、绑扎、搭接等全部工序。 | 25.2316 | 30.8078 |  | 1910664.4892
-k | 复合土工膜防水层(400g/m2) | m2 | 6802.5 | 按照实际施工的设计平方计算 | 单价包含全部费用 | 清理整平路基、铺设土工布/土工膜、缝合及锚固土工 布等全部工序。 | 7.5566 | 9.2267 |  | 62764.4
-l | 挖基土方 | m3 | 3983.5 | 按设计图示开挖断面尺寸体积计算 | 单价包含全部费用 | 施工准备、就位、开挖工作面、挖、卸，土方堆放、整修，修整、清理工作面等全部工作内容。 | 27.573 | 33.6667 |  | 134111.1667 | 土方每增运1公里1.2元，暂时按照20km考虑
-m | 挖基石方 | m3 | 1786.2 | 按设计图示开挖断面尺寸天然密实方计算 | 单价包含全部费用 | 挖掘机就位、开辟工作面、挖石方、装车、移动位置、推土机清理余土、卸土，空回、清理工作面、便道修整、取、弃土场整理等全部工作内容 | 49.595 | 60.5556 |  | 108164.3333 | 石方每增运1公里1.4元，暂时按照20km考虑
-n | 路堤边沟跨沟搭板 | [5 empty] | 0
-n-1 | C25砼盖板 | m3 | 1.9 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 场地平整，模板清理、涂油防水、安装，钢筋下料、加工、绑扎、安装、砼浇注、振动、养护。 | 195.65 | 238.8889 | 2% | 453.8889
-n-2 | HPB300 | kg | 37 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 26.7222
-n-3 | HRB400 | kg | 96 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 69.3333
-n-4 | 油毛毡 | m2 | 21 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 | 铺接、搭设等为完成此项工作的全部工作内容。 | 36.815 | 44.9511 |  | 943.9733
-o | 路堑边坡检修踏步钢管扶手 | [5 empty] | 0
-o-1 | 镀锌钢管扶手 | t | 0.342 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 | 镀锌钢管扶手制作、安装及为完成此项工作的全部工作内容 | 8231.5142 | 10050.6889 |  | 3437.3356
-o-2 | C25砼栏杆基础 | m3 | 16 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 场地平整，模板清理、涂油、安装，钢筋下料、加工、绑扎、安装、砼浇注、振动、养护。 | 195.65 | 238.8889 | 2% | 3822.2222
-o-3 | HPB300 | kg | 823 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 594.3889
209 | 挡土墙 | [5 empty] | 0
209-3 | 砌体挡土墙 | [5 empty] | 0
-a | 浆砌片（块）石(M7.5浆砌片石护脚) | m3 | 1038 | 按设计图示尺寸计算圬工体积 | 单价包含除水泥外的全部费用 | 沟槽开挖，垫层铺筑、压实，石料选择、整修、清洗，砂浆拌和、运输，砌筑、勾缝、安泄水孔、设置变形缝、 养护，回填、夯实等全部工序。 | 172.9 | 211.1111 |  | 219133.3333 | 现场片石利用开采出来的石料
209-5 | 混凝土挡土墙 | [5 empty] | 0
-a | 混凝土 | [5 empty] | 0
-a-1 | C20片石砼挡土墙（含墙背糙化） | m3 | 4468.1 | 按照技术交底量计量，但不得超过设计数量。挖基、回填、反滤层、伸缩缝、泄水管等工作内容已含在单价内，不另行计量。 | 单价包含除混凝土、钢筋外的全部费用 | 挖、清、运基底土；设置反滤层、回填；搭、拆脚手架；模板组拼拆、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；浇筑(掺片石)、捣固、养护；护栏基础钢筋预埋（如有）；沥青麻筋伸缩缝、PVC管下料，安放泄水管、整理及养护、墙背糙化处理等全部工序。 | 136.5 | 166.6667 | 2% | 744683.3333 | 现场片石利用开采出来的石料 | 技术文件写清楚
-a-2 | C30砼挡墙护栏及基础 | m3 | 334.6 | 按照技术交底量计量，但不得超过设计数量。挖基、回填、反滤层、伸缩缝、泄水管等工作内容已含在单价内，不另行计量。 | 单价包含除混凝土、钢筋费用以外的全部费用 | 挖、清、运基底土；设置反滤层、回填；搭、拆脚手架；选修片石及洗刷、拌制砂浆、铺浆、安砌及勾缝找平、沥青麻筋伸缩缝、PVC管下料，安放泄水管、整理及养护等全部工序。 | 72.8 | 88.8889 | 砼2% 钢筋1% | 29742.2222
-a-3 | C20片石砼挡土 | m3 | 4973.2 | 按照技术交底量计量，但不得超过设计数量。挖基、回填、反滤层、伸缩缝、泄水管等工作内容已含在单价内，不另行计量。 | 单价包含除混凝土、钢筋外的全部费用 | 挖、清、运基底土；设置反滤层、回填；搭、拆脚手架；模板组拼拆、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；浇筑(掺片石)、捣固、养护；护栏基础钢筋预埋（如有）；沥青麻筋伸缩缝、PVC管下料，安放泄水管、整理及养护、墙背糙化处理等全部工序。 | 136.5 | 166.6667 | 2% | 828866.6667 | 现场片石利用开采出来的石料
-a-4 | φ100带孔透式软水管 | m | 1900 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 |  | 20.1292 | 24.5778 |  | 46697.7778
-a-5 | 2-4cm碎石滤层 | m3 | 220.8 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 |  | 173.0383 | 211.28 |  | 46650.624
-a-6 | 三通接头 | 个 | 520 | 以图纸设计数量计。 | 单价包含全部费用 |  | 33.255 | 40.6044 |  | 21114.3111
-b | 钢筋 | [5 empty] | 0
-b-1 | HPB300 | kg | 7153 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 5166.0556
-b-2 | HRB400 | kg | 21019 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 15180.3889
三 | 清单 第300章 路 面 | [5 empty] | 0 |  |  | 1266634.2837
304 | 水泥稳定土底基层、基层 | [5 empty] | 0
304-1 | 水泥稳定土底基层 | [5 empty] | 0
-a | 厚320mm 3%水泥稳定碎石 | m2 | 36664 | 按合格的成型区段有效施工面积计算 | 单价包含除混合料外的全部费用 | 机械摊铺混合料、整型、找平、补点、机械碾压、初期养护等全部工作内容。 | 2.912 | 3.5556 |  | 130360.8889
-b | 厚300mm 3%水泥稳定碎石 | m2 | 35436.8 | 按合格的成型区段有效施工面积计算 | 单价包含除混合料外的全部费用 | 机械摊铺混合料、整型、找平、补点、机械碾压、初期养护等全部工作内容。 | 2.73 | 3.3333 |  | 118122.6667
304-3 | 水泥稳定土基层 | [5 empty] | 0
-a | 厚200mm 5%水泥稳定碎石 | m2 | 2008 | 按合格的成型区段有效施工面积计算 | 单价包含除混合料外的全部费用 | 机械摊铺混合料、整型、找平、补点、机械碾压、初期养护等全部工作内容。 | 1.82 | 2.2222 |  | 4462.2222
-b | 厚200mm 3%水泥稳定碎石 | m2 | 2008 | 按合格的成型区段有效施工面积计算 | 单价包含除混合料外的全部费用 | 机械摊铺混合料、整型、找平、补点、机械碾压、初期养护等全部工作内容。 | 1.82 | 2.2222 |  | 4462.2222
306 | 级配碎（砾）石底基层、基层 | [5 empty] | 0
306-1 | 级配碎石底基层 | [5 empty] | 0
-a | 厚150mm | m2 | 67554.2 | 按合格的成型区段有效施工面积计算 | 单价包含除混合料外的全部费用 | 机械摊铺混合料、整型、找平、补点、机械碾压、初期养护等全部工作内容。 | 1.365 | 1.6667 |  | 112590.3333
312 | 水泥混凝土面板 | [5 empty] | 0
312-1 | 水泥混凝土面板 | [5 empty] | 0
-a | 厚260mm（混凝土弯拉强度5.0MPa） | m3 | 1612.52 | 按照设计面积计算，厚度均为压实后厚度。 | 除混合料料费外的全部费用 | 模板安拆、维修，砼场内二次倒运，砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生等全部工作。 | 2.8392 | 3.4667 | 2% | 5590.0693
312-2 | 钢筋 | [5 empty] | 0
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 620 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 447.7778
-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 725 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋及钢筋加工、制作外的全部费用 | 卸车、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型；含运输及装卸车等全部工作内容。 | 0.5915 | 0.72222 | 1% | 523.6111
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | [5 empty] | 0
313-3 | C20现浇混凝土加固土路肩 | m3 | 468.5 | 按施工图所示，以断面面积乘以延米折合体积计算 | 单价包含除混凝土以外的全部费用 | 施工准备、混凝土浇筑、振捣、养护、边坡取土、挂线、培肩、洒水、压实、修整路肩、清理工作场地。 | 191.1 | 233.3333 | 2% | 109316.6667
313-5 | C20混凝土预制块路缘石 | m3 | 142.9456 | 按预制品实际预制数量和结构尺寸计算体积 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 模板制、安、拆，砼拌和、浇筑、养生等全部工作内容。 | 409.5 | 500 | 2% | 71472.8
313-6 | 2~4cm碎石透水层 | m3 | 648.3 | 按照实际施工的设计体积计算 | 单价包含全部费用 | 分层推平、铺筑、洒水、碾压，整平、排水等全部工作内容。 | 88.4247 | 107.9667 |  | 69994.79
313-7 | φ75mmPVC排水管 | m | 843 | 按实测或实际铺设长度计算 | 单价包含全部费用 | 按设计标准铺设、与路基横向排水管沟结合、覆盖、固定等全部工作内容。 | 9.555 | 11.6667 |  | 9835
313-8 | φ100mmPVC排水管 | m | 459 | 按实测或实际铺设长度计算 | 单价包含全部费用 | 按设计标准铺设、与路基横向排水管沟结合、覆盖、固定等全部工作内容。 | 12.74 | 15.5556 |  | 7140
313-9 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 2580.7 | 按施工图所示以平米计算 | 单价包含全部费用 | 单价包含为完成此项工作的所有工作内容。 | 4.55 | 5.5556 |  | 14337.2222
314 | 路面及中央分隔带排水 | [5 empty] | 0
314-1 | 排水管 | [5 empty] | 0
-a | 双壁镀锌钢管φ80 | m | 48 | 按实测或实际铺设长度计算 | 单价包含全部费用 | 按设计标准铺设、与路基横向排水管沟结合、覆盖、固定等全部工作内容。 | 14.1596 | 17.2889 |  | 829.8667
-b | 双壁镀锌钢管φ125 | m | 12 | 按实测或实际铺设长度计算 | 单价包含全部费用 | 按设计标准铺设、与路基横向排水管沟结合、覆盖、固定等全部工作内容。 | 14.1596 | 17.2889 |  | 207.4667
314-6 | 路肩排水沟 | [5 empty] | 0
-a | C25砼预制块（路堤Ⅱ型边沟） | m | 3974.4 | 按预制品实际预制数量和结构尺寸计算体积 | 单价包含除混凝土以外的全部费用 | 模板制、安、拆，砼拌和、浇筑、养生等全部工作内容。 | 45.5 | 55.5556 | 2% | 220800
-b | M10水泥砂浆垫层 | m3 | 596.1 | 按照实际施工的设计体积计算 | 单价包含除水泥以外的全部费用 | 分层推平、铺筑、洒水、碾压，整平、排水等全部工作内容。 | 4.55 | 5.5556 |  | 3311.6667
-c | C20现浇砼（路堑边沟） | m | 2826.5 | 按设计断面尺寸及实际量测长度计算的体积计量。挖基、回填、反滤层、伸缩缝、 泄水管等工作内容已含在单价内，不另 行计量。 | 单价包含除混凝土以外的全部费用 | 放样、挖沟、清底、安拆模板、浇注砼、养护、材料水平20m内转运，工完场清，安全文明施工措施等相关的 一切工作。 | 45.5 | 55.5556 | 2% | 157027.7778
314-7 | 碎石盲沟（路堑边沟下） | m3 | 452.3 | 按照图示进行施工，但不得超过涉及数量。 | 单价包含全部费用 | 沟槽土方挖运，垫层填筑压实、渗水土工布包裹砂砾石填筑、出水口砌筑、回填。甲供料的领用、装运卸，不计增运费。 | 109.2 | 133.3333 |  | 60306.6667
314-8 | 250g/m2无纺土工布 | m2 | 4522.3 | 按照图示进行施工，但不得超过涉及数量。 | 单价包含全部费用 | 按设计标准铺设、搭接、固定等全部工作内容。 | 4.004 | 4.8889 |  | 22109.0222
314-9 | φ150mm波纹管 | m | 2829.5 | 按实测或实际铺设长度计算 | 单价包含全部费用 | 按设计标准铺设、覆盖、固定等全部工作内容。 | 39.1664 | 47.8222 |  | 135312.9778
315 | 路面其他零星项目 | [5 empty] | 0
315-1 | 路面病害注浆 | m3 | 12.1 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型按体积为单位进行计量 | 单价包含全部费用 | 包括路面凿除、高聚物注浆、路面修补、装缝处置即聚氨酯填缝等为完成本单项所需的一切工序 | 546.3995 | 667.1544 |  | 8072.5688
四 | 9%税金 | [8 empty] | 2547087.2079
|  | hpb300 | 14.335
|  | hrb400 | 23.407
|  | C20 | 8006.0737
|  | C25 | 5115.4
|  | 水泥稳定 | 76116.8